# AI摄影文旅文创·项目具体实施步骤说明书

VibeCoding施工蓝图：分步施工工单 + Agent提示词工程 + 阶段性验收

文档版本：V1.0

编制日期：2026年9月15日

参赛赛事：郑州工程技术学院“校长杯”大学生“人工智能+”创新创业大赛

参赛赛道：“AI+”交叉融合实践赛道（AI+文旅文创方向）

编制单位：项目团队

目  录

（请在Word中右键更新目录以显示）

# 1  施工总览

## 1.1  文档用途与使用方式

本说明书是项目升级工程的施工蓝图，回答三个问题：每一步具体做什么、交给哪个施工Agent去做、做到什么程度算验收通过。文档以VibeCoding模式编写与执行，即“需求精确描述—AI生成代码—运行验证—报错回贴修正”的迭代闭环。

文档供三类读者使用。项目负责人（即使用者）：按章节顺序推进，逐工单分发与验收；施工Agent（Trae CN多Agent团队）：直接读取第4章工单详单与第5章提示词库，按模板执行；指导老师：阅读第1章、第7章、第8章即可快速把握施工计划、周期与风险。

## 1.2  项目现状盘点

项目位于本地目录，已在线部署，为Vite加原生JavaScript（ES Modules）工程。现有功能为数字艺术社区：作品浏览、发布、点赞、收藏、评论、关注、个人主页、搜索、管理后台、AI助手对话。

表1-1  项目现状关键事实

| 维度 | 现状 |
| --- | --- |
| 工程形态 | Vite 5 + 原生JS（type: module），单HTML入口，单CSS文件，无前端框架 |
| 现有JS模块 | 16个：main、router、db、auth、gallery、profile、publish、interactions、search、share、notifications、artist、admin、ai-assistant、sound、particles |
| 数据层 | IndexedDB（db.js）+ 种子数据（data/artworks.js，220件作品） |
| AI助手 | ai-assistant.js：接入小米MiMo API对话 + Edge TTS语音 + IndexedDB记忆 + 规则引擎降级 |
| TTS服务 | server/server.js：Node.js Edge TTS，Vite代理/api与/tts到localhost:3001 |
| 视觉与动效 | Three.js 3D粒子背景、GSAP滚动动画、自定义光标、Web Audio音效 |
| 测试与监控 | Playwright已配置、Sentry错误监控、Web Vitals性能埋点 |
| 部署 | Netlify在线部署（自动HTTPS），另有Vercel配置 |
| 可复用实验 | gesture-pixel/目录：MediaPipe Hands手势识别已跑通（CDN版本锁定+HandTracker类） |

## 1.3  可复用资产清单

升级不推倒重来。以下资产直接复用，降低开发量。

表1-2  可复用资产清单

| 资产 | 位置 | 复用方式 |
| --- | --- | --- |
| MediaPipe Hands接入经验 | gesture-pixel/js/hand-tracker.js | 复制其CDN加载、Hands初始化、onResults回调模式，改造为ES Module |
| MediaPipe CDN版本锁定 | gesture-pixel/index.html | hands@0.4.1675469240、camera_utils@0.3.1675466862 |
| AI对话框架与降级 | js/ai-assistant.js | 保留对话/TTS/记忆框架，扩展摄影教练提示词 |
| Edge TTS服务 | server/server.js | 直接复用，构图建议转语音 |
| 弹窗/Toast/滚动锁 | js/main.js | 新功能弹窗沿用统一交互 |
| 路由框架 | js/router.js | 扩展新增路由 |
| 代码分割 | vite.config.js manualChunks | 新模块加入对应chunk分组 |
| 测试框架 | tests/ + playwright.config.js | 新增测试文件沿用 |

## 1.4  施工目标与范围

施工范围按优先级分级，P0为初赛MVP必做，P1为复赛增强，P2为决赛差异化。本说明书施工工单覆盖P0与P1。

表1-3  施工功能范围

| 优先级 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | AI实时构图引导 | WebRTC取景、MediaPipe主体识别、纯JS构图规则、实时评分与参考线 |
| P0 | AI智能打标签 | 作品题材/风格/色彩/场景自动标签 |
| P0 | AI后期修图 | 一键增强、文旅专属滤镜、导出 |
| P1 | AI摄影教练“小梦”改造 | 拍摄前中后全流程指导 |
| P1 | 发布闭环打通 | 拍—构—修—发全流程无断点 |
| P1 | 文创衍生入口 | 作品生成明信片/壁纸/头像模板 |

## 1.5  施工总体策略

策略一：先Demo后拼接。每个核心功能先做独立可验证的最小Demo（独立页面或独立模块），验证技术可行性与效果后，再统一拼接进主流程。避免一上来就大改原工程导致回归。

策略二：保持原有UI风格。新页面延续现有梦幻粉紫蓝配色、毛玻璃质感与暗色主题，新模块样式与旧模块共存，不推倒重设计。

策略三：模块接口化。新模块以类或纯函数封装，输入输出明确，供多Agent并行开发后快速拼装。

策略四：小步快跑。一次只交付一个模块，每完成一个工单立即运行验证，报错回贴修正，不堆积未经验证的改动。

# 2  VibeCoding施工方法论

## 2.1  VibeCoding概念与适用边界

VibeCoding是以“自然语言驱动AI编程”的开发范式：开发者用精确的自然语言描述需求与验收标准，AI负责生成与修改代码，人负责验证与把关。项目采用VibeCoding，是因为工期紧、需求以迭代演进为主、团队成员技术基础有限，AI可承担大量编码与排错工作。

适用场景：原型快速验证、UI搭建、算法实现、bug修复、代码重构。不适用场景：需要深度架构决策与长期维护的复杂系统、涉及安全与资金的关键逻辑。本项目属于前者，AI直接编码；关键架构决策由负责人与指导老师把关。

## 2.2  标准五步工作流

每个工单都按五步执行，形成闭环。

表2-1  VibeCoding五步工作流

| 步骤 | 动作 | 产出 | 负责方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探索 Explore | 只读代码与文档，建立上下文，不改代码 | 问题理解、相关文件清单 | Scout Agent |
| 规划 Plan | 给出实现方案：改哪些文件、接口如何设计 | 实现方案（人确认后执行） | 规划Agent/负责人 |
| 执行 Execute | 按方案小步实现，一次一个模块 | 代码改动 | Builder Agent |
| 验证 Verify | 运行构建与测试、人工检查，发现问题 | 验证报告 | Verifier Agent |
| 提交 Commit | 验证通过后提交Git，记录工单完成 | 提交记录、验收记录 | 负责人 |

## 2.3  多Agent协作模式

多Agent协作遵循“先串行、后并行”原则。前期（S0至S3）依赖关系紧密，使用单Agent串行推进，保证每个模块质量稳定；后期（S4至S6）模块独立后可并行。

三角色分工是业界验证有效的模式：Scout Agent只找线索不改代码，负责探索与信息收集；Builder Agent只做实现，按约束做最小改动；Verifier Agent只做审查，找问题、跑验证。三个角色职责独立、边界清晰，避免“既当裁判又当运动员”。

多Agent团队建议在Trae CN中为每个角色建立独立智能体（person.md定义角色），主Agent统筹调度，按“产品→架构→编码→测试→评审”流水线传递，上一角色输出直接作为下一角色输入。

## 2.4  施工Agent角色定义

每个施工Agent在Trae CN中通过person.md定义身份与职责，模板见第5章5.2节。角色分为：

Scout（探索者）：只读代码与文档，输出相关文件清单与上下文摘要；不改任何代码。

Builder（实施者）：只做实现，按工单约束做最小改动；不擅自扩展范围；完成后自报改动清单。

Verifier（验证者）：只做审查，运行构建与测试、检查代码质量，输出验证报告；不修改代码。

规划Agent（可选）：输出架构方案、目录结构、接口清单，供负责人确认。

## 2.5  Prompt工程规范

给施工Agent的任务描述使用四要素模板，避免模糊表述：用户、场景、问题、解决方案。示例：“用户是移动端摄影爱好者（用户）；在景区用手机浏览器打开摄影工坊（场景）；不会构图，拍出的照片主体偏位（问题）；需要相机启动后自动叠加三分法参考线并实时评分（解决方案）”。

每个Prompt必须包含四块：输入（可访问的文件路径与相关文件）、输出（交付物与格式）、禁止事项（不得做什么）、验收标准（怎样算完成）。完整模板见第5章5.1节。

## 2.6  任务阶段性验证机制

每个工单交付后按四级验证：构建验证（npm run build无错误）、功能验证（浏览器实际操作关键路径）、视觉验证（截图检查样式与布局）、回归验证（原有功能不受影响）。四级验证的详细清单与执行命令见第6章。

## 2.7  人工审查要点与反模式

AI生成代码后，负责人必须人工审查以下关键点：数据正确性（评分、标签结果是否符合常识）、业务规则（发布流程是否完整）、权限与敏感信息（相机权限提示是否友好、是否泄露API密钥）、资源泄漏（相机流、定时器、事件监听是否释放）、可回滚性（Git提交是否可回退）。

常见反模式及规避：验证失败时先定位原因再修复，不要叠加未验证的改动；一次让AI做太多事，应拆成小工单；不审查直接提交AI输出，必须人工过一遍关键逻辑；报错日志不完整就丢给AI，应贴完整报错。

# 3  施工工单总览

## 3.1  阶段划分与依赖关系

施工分为十个阶段（S0至S9）。S0至S5为各模块独立Demo验证，是“先Demo后拼接”策略的主体；S6为拼接融合；S7至S9为增强、测试与交付。

表3-1  阶段依赖关系

| 阶段 | 名称 | 前置阶段 | 核心交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 环境准备与基线 | 无 | 可运行基线、分支策略 |
| S1 | 项目骨架与依赖接入 | S0 | 依赖、Tailwind、路由占位、目录结构 |
| S2 | 相机交互层Demo | S1 | CameraManager、权限降级、拍照 |
| S3 | 构图算法库Demo | S1 | 六条构图规则、评分算法、引导层 |
| S4 | MediaPipe主体识别Demo | S1 | Hands/Pose接入、主体框输出 |
| S5 | AI后期修图Demo | S1 | TF.js接入、增强、文旅滤镜 |
| S6 | 拼接融合 | S2-S5 | 工坊页、修图台、发布闭环、画廊扩展 |
| S7 | AI教练改造与数据扩展 | S6 | 摄影教练、智能打标签、拍摄记录 |
| S8 | 测试与性能验证 | S6-S7 | 自动化测试、兼容验证、性能优化 |
| S9 | 部署与比赛材料 | S8 | 上线验证、离线化、材料打包 |

## 3.2  施工工单汇总表

全工程共35个工单。每个工单独立可交付、可验证。

表3-2  施工工单汇总表

| 工单 | 名称 | 优先级 | 依赖 | 预计工时 | 主要验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0-01 | 环境核查与基线快照 | P0 | 无 | 0.5天 | 构建运行 |
| S0-02 | Git分支与版本基线 | P0 | S0-01 | 0.5天 | 仓库检查 |
| S1-01 | 新增依赖安装 | P0 | S0-01 | 0.5天 | 构建运行 |
| S1-02 | Tailwind接入（关闭preflight） | P0 | S1-01 | 1天 | 样式渲染 |
| S1-03 | 路由扩展（studio/edit/coach） | P0 | S1-01 | 0.5天 | 功能跳转 |
| S1-04 | 新增目录结构与模块骨架 | P0 | S1-01 | 0.5天 | 文件检查 |
| S1-05 | 工坊入口UI骨架 | P0 | S1-02, S1-03 | 1天 | 视觉渲染 |
| S2-01 | CameraManager核心类 | P0 | S1-04 | 1天 | 功能验证 |
| S2-02 | 相机权限处理与降级 | P0 | S2-01 | 0.5天 | 功能验证 |
| S2-03 | 预览渲染与设备切换 | P0 | S2-01 | 0.5天 | 功能验证 |
| S2-04 | 拍照捕获与传递 | P0 | S2-01 | 0.5天 | 功能验证 |
| S3-01 | 构图规则库（六条规则） | P0 | S1-04 | 1天 | 单元验证 |
| S3-02 | 构图评分算法 | P0 | S3-01 | 1天 | 单元验证 |
| S3-03 | Canvas引导层叠加 | P0 | S3-01 | 1天 | 视觉验证 |
| S3-04 | 场景规则预设 | P1 | S3-02 | 0.5天 | 功能验证 |
| S4-01 | MediaPipe Hands接入复用 | P0 | S1-04 | 1天 | 功能验证 |
| S4-02 | MediaPipe Pose人体识别 | P0 | S4-01 | 1天 | 功能验证 |
| S4-03 | 主体框输出与性能优化 | P0 | S4-02 | 1天 | 性能验证 |
| S5-01 | TensorFlow.js接入与后端检测 | P0 | S1-04 | 1天 | 构建运行 |
| S5-02 | 基础图像增强 | P0 | S5-01 | 1天 | 功能验证 |
| S5-03 | 文旅滤镜预设（六款） | P0 | S5-02 | 1天 | 视觉验证 |
| S5-04 | 修图工作台UI与导出 | P0 | S5-03 | 1天 | 功能验证 |
| S6-01 | 摄影工坊完整页面 | P0 | S2-S4全部 | 2天 | 功能+视觉 |
| S6-02 | 修图工作台完整页面 | P0 | S5全部 | 1天 | 功能+视觉 |
| S6-03 | 发布流程改造（拍-构-修-发） | P0 | S6-01, S6-02 | 2天 | 全流程验证 |
| S6-04 | 画廊数据字段扩展与展示 | P1 | S6-03 | 1天 | 功能验证 |
| S7-01 | AI教练摄影能力扩展 | P1 | S6-01 | 1天 | 功能验证 |
| S7-02 | AI智能打标签 | P1 | S5-01 | 1天 | 功能验证 |
| S7-03 | 拍摄习惯记忆沉淀 | P2 | S7-01 | 0.5天 | 功能验证 |
| S8-01 | Playwright自动化测试 | P0 | S6全部 | 1天 | 测试通过 |
| S8-02 | 移动端兼容性验证 | P0 | S6全部 | 1天 | 兼容清单 |
| S8-03 | 性能优化与包体分析 | P1 | S6全部 | 1天 | 性能指标 |
| S9-01 | Netlify部署与HTTPS验证 | P0 | S8全部 | 0.5天 | 线上验证 |
| S9-02 | 模型与资源离线化 | P1 | S8全部 | 1天 | 离线验证 |
| S9-03 | 演示环境与材料打包 | P0 | S9-01 | 1天 | 材料清单 |

# 4  分阶段施工工单详单

本章是施工执行手册。每阶段给出阶段目标、工单明细、关键实现要点与阶段验收标准。工单可直接结合第5章Prompt模板生成Agent任务。

## 4.1  S0 环境准备与基线

阶段目标：确认开发环境可运行，建立版本控制基线，为后续所有工单提供干净起点。

表4-1  S0阶段工单明细

| 工单 | 任务 | 交付物 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0-01 | 核查Node/npm版本，运行npm run dev与npm run build确认原工程可构建 | 基线快照记录 | 无 | dev可打开首页，build无错误 |
| S0-02 | 创建develop分支，从main分出feature基线，配置提交规范 | 分支结构 | S0-01 | develop分支存在，可正常提交 |

关键实现要点：Windows PowerShell环境不支持&&与||串联命令，多步操作拆成单条命令；本机Python 3.11环境带python-docx，用于文档脚本；运行前确认工作目录为项目根目录。

阶段验收标准：npm run dev正常打开页面，npm run build产物生成且无错误；Git仓库develop分支存在。

## 4.2  S1 项目骨架与依赖接入

阶段目标：完成依赖安装、Tailwind接入、路由扩展、目录结构创建与工坊入口骨架，为各Demo模块提供基础。

表4-2  S1阶段工单明细

| 工单 | 任务 | 交付物 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-01 | 安装tailwindcss、postcss、autoprefixer、@tensorflow/tfjs、@mediapipe/pose、@mediapipe/hands | package.json更新 | S0-01 | npm run build通过，依赖可引用 |
| S1-02 | 创建tailwind.config.js（preflight关闭、dream色板映射现有CSS变量）、css/tailwind.css、vite.config.js接入PostCSS | Tailwind配置与样式入口 | S1-01 | 新页面可用Tailwind类，旧页面样式无回归 |
| S1-03 | router.js新增#/studio、#/edit、#/coach三个路由与页面容器 | 路由扩展 | S1-01 | 三个路由可跳转，标题正确 |
| S1-04 | 创建js/camera、js/composition、js/photo-edit目录及各模块占位文件 | 目录结构与模块骨架 | S1-01 | 目录存在，占位文件可被import |
| S1-05 | 导航栏新增“摄影工坊”入口，创建工坊占位页（保持原风格） | 入口按钮与占位页 | S1-02, S1-03 | 入口可见，跳转正常，风格统一 |

关键实现要点：Tailwind必须关闭preflight（corePlugins: {preflight: false}），否则重置样式会破坏现有页面；dream色板映射现有主题色（背景#0a0612、紫#9d6cff、粉#ff6ec7、青#00e5ff）；新路由采用hash路由，与现有路由体系一致。

阶段验收标准：构建通过；旧页面样式与升级前一致；三个新路由可跳转；工坊入口可见。

## 4.3  S2 相机交互层Demo

阶段目标：实现浏览器内实时取景，支持前后摄像头切换、权限降级、拍照捕获，作为构图引导的数据来源。

表4-3  S2阶段工单明细

| 工单 | 任务 | 交付物 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | 实现CameraManager类：start()、switchCamera()、captureFrame()、stop()，facingMode优先environment并降级 | js/camera/camera-manager.js | S1-04 | 类方法可用，切换正常，无资源泄漏 |
| S2-02 | 实现权限处理：首次请求、拒绝引导、无相机降级到上传图片入口 | js/camera/camera-permission.js | S2-01 | 拒绝权限时显示友好提示与上传替代 |
| S2-03 | 实现预览渲染：video加playsinline、镜像处理、分辨率自适应 | js/camera/camera-preview.js | S2-01 | 预览流畅，竖屏显示正常 |
| S2-04 | 实现拍照捕获：canvas快照、生成Blob、可传递至下一步 | js/camera/camera-capture.js | S2-01 | 拍照生成图片可预览可下载 |

关键实现要点：getUserMedia仅在HTTPS或localhost可用，部署环境已自动HTTPS；iOS Safari需video加playsinline；停止时必须关闭所有轨道（track.stop()）防止摄像头灯常亮；权限拒绝不得报错中断，必须走降级路径。

阶段验收标准：手机端浏览器可调用后置摄像头；切换摄像头正常；拒绝权限后出现引导与上传替代入口；拍照生成图片。

## 4.4  S3 构图算法库Demo

阶段目标：实现纯JS构图规则库与评分算法，可在静态画面上验证效果，不依赖相机即可单元测试。

表4-4  S3阶段工单明细

| 工单 | 任务 | 交付物 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S3-01 | 实现composition-rules.js六条规则：三分法、黄金分割、对角线、引导线、对称、框架构图，输入主体位置与画面尺寸输出规则检查结果 | js/composition/composition-rules.js | S1-04 | 六条规则均有实现与注释，单元测试通过 |
| S3-02 | 实现composition-scoring.js：位置分、大小分、平衡分加权合成0-100分 | js/composition/composition-scoring.js | S3-01 | 评分符合摄影常识（主体居中得分低于三分法） |
| S3-03 | 实现composition-overlay.js：Canvas绘制三分线、黄金分割点、对角线与主体框 | js/composition/composition-overlay.js | S3-01 | 参考线清晰可见，随主体位置更新 |
| S3-04 | 实现场景预设：人像、风景、美食、建筑四场景切换对应规则与参考线 | js/composition/scene-presets.js | S3-02 | 切换场景后规则集与提示文字变化 |

关键实现要点：规则与评分纯函数化，便于单元测试；主体数据以标准结构传入（含bbox与关键点）；评分三个维度权重可配置，便于调参演示可解释性。

阶段验收标准：六条规则可用；评分对典型构图（居中/三分）结果符合常识；参考线随主体移动更新；场景切换生效。

## 4.5  S4  MediaPipe主体识别Demo

阶段目标：复用gesture-pixel的MediaPipe经验，接入Hands与Pose，输出主体位置给构图模块。

表4-5  S4阶段工单明细

| 工单 | 任务 | 交付物 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S4-01 | 基于gesture-pixel/js/hand-tracker.js改造为ES Module封装，动态加载CDN脚本并锁定版本 | js/composition/subject-detector.js | S1-04 | 摄像头画面可实时检测到手部关键点 |
| S4-02 | 接入@mediapipe/pose，获取人体关键点，计算主体包围框 | js/composition/pose-tracker.js | S4-01 | 人体站立时可识别关键点与包围框 |
| S4-03 | 封装主体框输出接口（bbox与关键点），接入S3构图评分，优化到30fps | 主体输出与性能优化 | S4-02 | 构图评分随人体移动实时更新，无明显卡顿 |

关键实现要点：CDN版本锁定沿用gesture-pixel已验证版本；MediaPipe初始化与onResults回调模式直接复制改造；性能优化优先控制输入分辨率（如640x480）与检测频率（每帧或隔帧）；比赛现场网络不稳时模型需离线化（S9-02处理）。

阶段验收标准：人体识别成功；主体框稳定跟随；评分实时更新；30fps目标达成或接近。

## 4.6  S5  AI后期修图Demo

阶段目标：实现TensorFlow.js接入与Canvas像素级图像处理，提供基础增强、文旅滤镜与导出。

表4-6  S5阶段工单明细

| 工单 | 任务 | 交付物 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S5-01 | 接入TensorFlow.js，检测WebGL后端，封装模型加载状态管理 | js/photo-edit/tf-backend.js | S1-04 | 后端检测正常，加载失败有降级提示 |
| S5-02 | 实现enhance.js基础增强：亮度、对比度、饱和度、锐化，基于Canvas像素操作 | js/photo-edit/enhance.js | S5-01 | 参数调节实时生效，处理不阻塞UI |
| S5-03 | 实现filter-presets.js六款文旅滤镜：中原暮色、嵩山云海、洛阳牡丹、汴京夜话、黄河故道、赛博郑州 | js/photo-edit/filter-presets.js | S5-02 | 六款滤镜效果明显且命名正确 |
| S5-04 | 实现修图工作台UI：图片预览、参数滑块、滤镜选择、导出JPEG/WebP | js/photo-edit/edit-manager.js | S5-03 | 完整流程可操作，导出文件可用 |

关键实现要点：滤镜用Canvas像素矩阵实现（色调映射、饱和度、明度曲线），先实现色相与饱和度的可控变换；性能上大图先缩放处理；Web Worker作为P2优化项，首版可用requestAnimationFrame分批处理。

阶段验收标准：增强调节实时生效；六款滤镜效果可辨识；导出文件可正常打开。

## 4.7  S6  拼接融合

阶段目标：把已验证的Demo拼接进主流程，打通“拍摄—构图—修图—发布”完整闭环。

表4-7  S6阶段工单明细

| 工单 | 任务 | 交付物 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S6-01 | 完成#/studio摄影工坊页面：相机取景、构图参考线叠加、实时评分、建议文字联动 | 工坊完整页面 | S2-S4全部 | 手机端可完成“取景-引导-评分-拍照” |
| S6-02 | 完成#/edit修图工作台页面：照片入口（拍照/上传）、增强、滤镜、导出 | 修图台完整页面 | S5全部 | 可对照片完成一键增强与滤镜 |
| S6-03 | 改造publish.js发布流程：从修图工作台带入图片、AI标签与拍摄信息，一键发布 | 发布闭环 | S6-01, S6-02 | 拍—构—修—发全流程无断点 |
| S6-04 | 扩展artworks.js数据结构（captureInfo、compositionInfo、editInfo）并在作品详情展示 | 画廊字段扩展 | S6-03 | 新发布作品带拍摄与构图信息展示 |

关键实现要点：拼接时优先复用已验证Demo模块，不改其内部实现；路由切换时释放相机资源（离开工坊页必须stop摄像头）；发布数据沿用IndexedDB现有写入路径，仅扩展字段；保持页面风格与现有画廊一致。

阶段验收标准：全流程可操作；离开页面摄像头关闭；新发布作品在画廊可见且带新字段；原有浏览、点赞、收藏功能无回归。

## 4.8  S7  AI教练改造与数据扩展

阶段目标：把AI助手“小梦”升级为摄影教练，实现智能打标签与拍摄习惯沉淀。

表4-8  S7阶段工单明细

| 工单 | 任务 | 交付物 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S7-01 | 扩展ai-assistant.js：新增COACH_PROMPTS（构图/光线/场景/后期指导），结合工坊评分触发建议 | 摄影教练能力 | S6-01 | 在工坊页面可触发构图建议，语音可播报 |
| S7-02 | 实现智能打标签：基于色彩分析与TF.js分类，生成题材、风格、色彩、场景标签写入作品数据 | 打标签模块 | S5-01 | 上传照片自动生成合理标签 |
| S7-03 | 实现拍摄习惯记录：用户常用场景、偏好滤镜写入IndexedDB记忆，教练据此个性化 | 记忆沉淀 | S7-01 | 多次使用后建议内容有针对性 |

关键实现要点：AI教练复用现有对话框架与TTS管道，仅新增提示词与触发逻辑；打标签先实现色彩规则（主色调、冷暖、明度），TF分类作为增强；记忆复用db.js现有saveMemory接口。

阶段验收标准：工坊内可触发摄影建议并可语音播报；上传照片生成标签合理；记忆沉淀后可个性化建议。

## 4.9  S8  测试与性能验证

阶段目标：通过自动化测试与兼容性验证锁定质量，优化性能满足演示要求。

表4-9  S8阶段工单明细

| 工单 | 任务 | 交付物 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S8-01 | 编写Playwright测试：camera.spec.js、composition.spec.js、photo-edit.spec.js、publish-flow.spec.js | 自动化测试 | S6全部 | 测试全部通过 |
| S8-02 | 移动端兼容性验证：iPhone Safari、安卓Chrome、平板，输出兼容性清单 | 兼容性报告 | S6全部 | 主流设备关键路径可用 |
| S8-03 | 性能优化：模型懒加载、大图分块处理、包体分析（vite-bundle-visualizer）、首屏加载优化 | 性能报告 | S6全部 | 首屏可交互时间合理，无明显卡顿 |

关键实现要点：Playwright配置已存在，直接新增spec文件；相机相关测试需处理权限模拟；兼容性验证重点为竖屏、触控交互与相机权限；包体分析确认TF.js与MediaPipe按需加载。

阶段验收标准：自动化测试通过；兼容性清单完成且关键路径可用；性能报告给出优化结论。

## 4.10  S9  部署与比赛材料

阶段目标：上线部署验证，资源离线化，打包演示环境与比赛材料。

表4-10  S9阶段工单明细

| 工单 | 任务 | 交付物 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S9-01 | Netlify部署更新，验证HTTPS环境下相机权限与核心功能 | 线上可用版本 | S8全部 | 线上访问正常，相机可用 |
| S9-02 | MediaPipe与TF.js模型离线化到public/mediapipe与public/models，配置本地加载 | 离线资源 | S8全部 | 断网演示关键路径可用 |
| S9-03 | 准备演示环境：演示设备、演示脚本、备份环境，核对材料清单 | 演示材料包 | S9-01 | 演示流程可完整走通 |

关键实现要点：部署前在本地build并预览验证；离线化需把模型文件放入public目录并修改加载路径为相对路径；比赛现场主演示设备用Windows+Chrome（规避iOS兼容风险）。

阶段验收标准：线上功能与本地一致；离线演示关键路径可用；演示材料清单齐全。

# 5  施工Agent Prompt工程库

## 5.1  通用Prompt模板

以下模板可直接复制到Trae CN中创建Agent任务。尖括号内为必填内容。

# 角色

你是一名<Builder/Scout/Verifier>工程师，负责<本工单目标>。

# 上下文

项目根目录：C:\Users\86159\AppData\Roaming\TRAE SOLO CN\ModularData\ai-agent\work-mode-projects\6a578b50553ee2fa56364236

相关文件：<列出需读取或修改的文件路径>

项目技术栈：Vite 5 + 原生JS（ES Modules）+ IndexedDB，无框架。

# 任务

<用“用户-场景-问题-解决方案”四要素描述需求，一次只做一件事>

# 输入

<输入数据格式、接口、可参考的实现（如gesture-pixel/js/hand-tracker.js）>

# 输出

<交付物：文件路径、代码结构、接口签名>

# 禁止事项

<不得修改未列出的文件；不得改变现有页面样式；不得引入未要求的依赖；不得删除原有功能>

# 验收标准

<怎样算完成：可运行的命令、可观察的效果、性能指标>

# 完成报告

<要求Agent报告：改了哪些文件、每处改动原因、如何验证、遗留问题>

## 5.2  角色person.md模板

在Trae CN中为每个Agent创建person.md，示例：

Scout（探索者）：职责=只读代码与文档，输出文件清单与上下文摘要。

约束=绝不修改任何文件；绝不执行写操作；输出按“相关文件/关键逻辑/风险点”三部分。

Builder（实施者）：职责=按工单实现代码，做最小必要改动。

约束=只修改工单列出的文件；保持现有UI风格；不引入未要求依赖；完成后必须自测可运行。

Verifier（验证者）：职责=审查实现，运行构建与测试，输出验证报告。

约束=不修改代码；报告按“构建结果/功能验证/代码问题/回归影响”四部分；问题必须附证据。

## 5.3  核心工单Prompt样例

以下五个样例覆盖核心技术点，可直接作为Agent任务输入。

### 样例一：CameraManager相机管理类（工单S2-01）

# 角色

你是一名Builder工程师，负责实现浏览器相机管理类CameraManager。

# 上下文

项目根目录：C:\Users\86159\AppData\Roaming\TRAE SOLO CN\ModularData\ai-agent\work-mode-projects\6a578b50553ee2fa56364236

用户：移动端摄影爱好者，在景区用手机浏览器打开摄影工坊，需要实时取景并拍照。

技术栈：Vite 5 + 原生JS（ES Modules），无框架，现有项目为Type:module。

# 任务

在js/camera/目录创建camera-manager.js，导出class CameraManager。

实现方法：start(constraints)启动相机（默认facingMode:environment，失败降级到任意摄像头）；switchCamera()前后切换；captureFrame()返回canvas快照；stop()关闭全部轨道并置空video。

# 输入

video元素由调用方传入；约束对象可配置。

# 输出

导出CameraManager类，方法签名：start(videoEl, constraints)、switchCamera()、captureFrame()、stop()。

附最小演示代码（注释形式）说明调用方式。

# 禁止事项

不得修改js/camera以外的任何文件；不得改变现有页面样式；不得引入额外依赖；stop()必须释放所有轨道。

# 验收标准

npm run build通过；在localhost:5173可调用本机摄像头；切换摄像头正常；stop后摄像头指示灯熄灭。

# 完成报告

报告：文件路径、每个方法的实现要点、如何验证、遗留问题。

### 样例二：构图规则库（工单S3-01）

# 角色

你是一名Builder工程师，负责实现纯JS构图规则库。

# 上下文

项目根目录：C:\Users\86159\AppData\Roaming\TRAE SOLO CN\ModularData\ai-agent\work-mode-projects\6a578b50553ee2fa56364236

用户：摄影初学者，需要构图参考线帮助拍出规范照片。

# 任务

在js/composition/composition-rules.js实现六条构图规则：三分法（ruleOfThirds）、黄金分割（goldenRatio）、对角线（diagonal）、引导线（leadingLines）、对称（symmetry）、框架构图（framing）。

每条规则为纯函数：输入(subjects, frame)，subjects为[{bbox, keypoints}]，frame为{width, height}；输出{rule, matched, score, points, lines}，points与lines为参考点/线坐标数组。

# 输入输出

导出COMPOSITION_RULES对象与evaluateAll(subjects, frame)函数。

# 禁止事项

不得依赖任何第三方库；不得修改其他文件；不得改变现有样式。

# 验收标准

npm run build通过；提供三个纯数据测试用例（主体居中、主体在三分点、主体在角落），三分法对“主体在三分点”的score高于“主体居中”。

# 完成报告

报告文件路径、每条规则的算法说明、测试结果。

### 样例三：MediaPipe Hands接入复用（工单S4-01）

# 角色

你是一名Builder工程师，负责将gesture-pixel中的MediaPipe Hands经验复用到主项目。

# 上下文

项目根目录：C:\Users\86159\AppData\Roaming\TRAE SOLO CN\ModularData\ai-agent\work-mode-projects\6a578b50553ee2fa56364236

参考实现：gesture-pixel/js/hand-tracker.js（已跑通，含CDN动态加载、Hands初始化、onResults回调）。

用户：摄影者举起手框选主体，需要实时识别手部位置。

# 任务

新建js/composition/subject-detector.js，封装为ES Module类SubjectDetector。

复用参考实现的CDN版本锁定（hands@0.4.1675469240、camera_utils@0.3.1675466862）与初始化模式；方法：init(videoEl)、onResults(cb)、start()、stop()。

onResults回调输出：handedness、landmarks、bbox（手部包围框）。

# 禁止事项

不得修改gesture-pixel目录；不得引入npm包方式加载MediaPipe（保持CDN动态加载，便于离线化改造）；不得修改其他文件。

# 验收标准

npm run build通过；在页面中可实时检测到手部关键点，控制台输出landmarks。

# 完成报告

报告：改造差异、CDN版本、如何测试、潜在性能问题。

### 样例四：基础图像增强（工单S5-02）

# 角色

你是一名Builder工程师，负责实现Canvas像素级图像增强。

# 上下文

项目根目录：C:\Users\86159\AppData\Roaming\TRAE SOLO CN\ModularData\ai-agent\work-mode-projects\6a578b50553ee2fa56364236

用户：摄影初学者，需要一键调整亮度、对比度、饱和度、锐化。

# 任务

新建js/photo-edit/enhance.js，导出applyEnhance(imageData, params)函数。

params支持：brightness(-100至100)、contrast(-100至100)、saturation(-100至100)、sharpness(0至100)。

用Canvas 2D ImageData像素矩阵实现；sharpness使用3x3卷积核（拉普拉斯叠加）。

# 输入输出

输入ImageData与params，返回新ImageData；函数为纯函数，不修改原对象。

# 禁止事项

不得依赖TensorFlow.js实现本功能；不得修改其他文件；不得用第三方滤镜库。

# 验收标准

npm run build通过；用一张测试图验证：brightness=50变亮、saturation=-100变灰、sharpness=80边缘清晰，结果以canvas显示可对比。

# 完成报告

报告：算法说明、性能（处理640x480耗时）、测试结果。

### 样例五：发布流程改造（工单S6-03）

# 角色

你是一名Builder工程师，负责打通“拍摄—构图—修图—发布”流程。

# 上下文

项目根目录：C:\Users\86159\AppData\Roaming\TRAE SOLO CN\ModularData\ai-agent\work-mode-projects\6a578b50553ee2fa56364236

相关文件：js/publish.js（现有发布弹窗）、js/db.js（IndexedDB写入）、js/gallery.js（画廊渲染）。

用户：拍完照片希望一键带入修图结果与AI标签发布到社区。

# 任务

改造publish.js：新增“从修图工作台带入”模式，接收图片Blob、AI标签数组、拍摄信息对象；

扩展作品数据结构，新增字段captureInfo（camera、resolution、location、timestamp）、compositionInfo（rule、score、subjects、advice）、editInfo（preset、adjustments、aiEnhanced）；

发布后画廊卡片与详情页展示新增字段。

# 禁止事项

不得改动db.js现有写入接口签名；不得改变现有发布弹窗视觉风格；不得破坏原有上传发布路径。

# 验收标准

npm run build通过；从修图台带入图片可完成发布；画廊出现新作品且带拍摄信息；原有上传发布流程仍可用。

# 完成报告

报告：改动文件清单、数据结构变更、兼容性说明、测试结果。

## 5.4  Prompt常见错误与修正

表5-1  Prompt错误示范与修正

| 错误示范 | 问题 | 修正示范 |
| --- | --- | --- |
| 帮我写个相机功能 | 模糊，无角色、无边界、无验收 | 按5.1模板：角色+上下文+任务+输入输出+禁止+验收 |
| 把页面改好看一点 | 主观，无法验收 | 明确：保持现有粉紫蓝风格，移动端竖屏优化，参考线颜色与背景对比度提升 |
| 顺便把数据库也优化下 | 范围蔓延 | 一次只做一件事，额外需求另开工单 |
| 如果报错就自己看着办 | 无边界 | 报错请贴完整日志，说明修复方案后再动手 |

# 6  任务阶段性验证体系

## 6.1  验证层级说明

四级验证贯穿全工程。构建验证：每次改动后npm run build，确保无语法与打包错误。功能验证：浏览器实际操作关键路径，确认功能符合预期。视觉验证：截图检查新页面样式与整体风格一致。回归验证：确认原有浏览、发布、点赞、收藏、评论、搜索等功能无回归。

## 6.2  各阶段验收清单

每阶段完成时按下列清单逐项核销，全部通过才进入下一阶段。

表6-1  阶段验收清单汇总

| 阶段 | 必检项 |
| --- | --- |
| S0 | dev与build可运行；Git分支就绪 |
| S1 | 构建通过；旧页面无样式回归；三路由可跳转；工坊入口可见 |
| S2 | 手机端相机可调用；切换正常；权限降级生效；拍照成功；停止后摄像头熄灭 |
| S3 | 六条规则单元测试通过；评分符合常识；参考线实时更新 |
| S4 | 人体识别成功；主体框稳定；评分联动实时；无明显卡顿 |
| S5 | 增强参数实时生效；六款滤镜可辨识；导出文件可用 |
| S6 | 全流程无断点；离页相机释放；新字段展示；原功能无回归 |
| S7 | 摄影建议可触发可语音；标签合理；记忆可沉淀 |
| S8 | 自动化测试全过；兼容清单完成；性能结论明确 |
| S9 | 线上可用；离线关键路径可用；材料清单齐全 |

## 6.3  整体验收矩阵

P0功能在交付时逐项对照验收。

表6-2  整体验收矩阵

| 验收项 | 通过标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| AI实时构图引导 | 手机端启动相机后自动叠加参考线，主体移动时评分实时更新，建议文字合理 | 真机演示 |
| AI智能打标签 | 上传照片自动生成题材、风格、色彩标签且符合常识 | 功能操作 |
| AI后期修图 | 增强与滤镜实时生效，导出文件可用 | 功能操作 |
| 发布闭环 | 拍—构—修—发全流程不超过3次点击断点 | 真机演示 |
| 风格一致性 | 新页面与现有页面视觉风格统一 | 截图对比 |
| 回归安全 | 原有社区功能全部正常 | 自动化+人工 |

## 6.4  验证工具与命令速查

开发环境为Windows PowerShell，注意：不支持&&与||串联，多步操作拆成单条命令；curl在PowerShell中是Invoke-WebRequest别名，需用curl.exe。

表6-3  常用验证命令

| 用途 | 命令 |
| --- | --- |
| 启动开发服务器 | npm run dev |
| 构建验证 | npm run build |
| 本地预览构建产物 | npm run preview |
| 运行Playwright测试 | npx playwright test |
| 查看打包体积 | npx vite-bundle-visualizer |
| 运行TTS服务 | node server/server.js |

# 7  时间排期与里程碑

## 7.1  里程碑总表

施工阶段与方案书里程碑（M1至M6）对齐，确保10月30日学院初赛截止前完成交付。

表7-1  里程碑与施工阶段映射

| 里程碑 | 时间窗 | 对应施工阶段 | 核心交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 项目骨架 | 9/15—9/20 | S0、S1 | 依赖、Tailwind、路由、工坊骨架 |
| M2 AI构图核心 | 9/21—9/30 | S2、S3、S4 | 相机、构图算法、主体识别 |
| M3 AI修图核心 | 10/1—10/10 | S5 | TF.js接入、增强、文旅滤镜 |
| M4 闭环整合 | 10/11—10/20 | S6、S7 | 全流程打通、AI教练、智能标签 |
| M5 比赛材料 | 10/21—10/28 | S8、S9 | 测试、性能、部署、材料 |
| M6 初赛提交 | 10/29—10/30 | S9-03 | 最终检查与提交 |

## 7.2  周计划明细

45天工期按周推进。前三周集中完成P0核心Demo与拼接，第四周完成闭环与增强，最后两周测试、部署与材料。每周五进行阶段验收，周六为缓冲时间处理延期工单。

第一周（9/15-9/20）：完成S0与S1全部工单，确保项目骨架稳定。

第二周（9/21-9/27）：完成S2相机与S3构图算法，构建可演示的静态构图Demo。

第三周（9/28-10/4）：完成S4主体识别与S5修图Demo，两个独立Demo可并行。

第四周（10/5-10/11）：完成S6拼接融合，全流程首次贯通。

第五周（10/12-10/18）：完成S7教练改造与数据扩展。

第六周（10/19-10/25）：完成S8测试与性能优化，开始撰写比赛材料。

第七周（10/26-10/30）：完成S9部署与材料打包，提交初赛。

## 7.3  缓冲与关键路径

关键路径为：S1骨架→S2相机→S3构图→S4识别→S6拼接→S8测试→S9交付。S5修图与S4识别可并行，是主要缓冲来源。建议每个工单预留20%缓冲时间；若某阶段延期超过3天，优先裁剪P1功能保P0。

# 8  施工风险与纪律

## 8.1  技术风险与应对

表8-1  技术风险应对表

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| MediaPipe CDN现场不稳定 | 演示失败 | S9-02离线化到public/mediapipe自托管 |
| TF.js模型体积大加载慢 | 首屏慢 | 懒加载+进度条，模型按需下载 |
| 相机权限被拒或设备无相机 | 流程中断 | S2-02降级到上传图片入口，演示设备提前验证 |
| 构图评分主观遭质疑 | 说服力不足 | 评分依据可视化（参考线+分项分数展示） |
| iOS Safari兼容问题 | 现场演示失败 | 主演示设备用Windows+Chrome，iOS仅作兼容验证 |
| HTTP环境无法调用相机 | 核心功能不可用 | 部署环境自动HTTPS，本地用localhost开发 |
| 工期延期 | 功能做不完 | P0/P1分级，延期优先裁剪P1 |

## 8.2  流程风险与应对

表8-2  流程风险应对表

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| Agent理解偏差做错方向 | 返工 | 工单用四要素描述，先出方案确认再编码 |
| 多Agent并行冲突 | 文件互相覆盖 | 按模块边界并行，共用文件走串行 |
| AI生成代码有隐藏bug | 线上故障 | Verifier审查+人工检查关键逻辑+回归测试 |
| 比赛要求不能包装教师成果 | 资格风险 | 从0到1保留开发记录与版本历史，学生主导 |
| 团队成员技术基础有限 | 验收困难 | 每工单附验收命令与截图要求，逐项核销 |

## 8.3  施工纪律

Git纪律：每个工单一个提交，提交信息格式为“工单号+功能摘要”，如“S2-01 实现CameraManager相机管理类”；每阶段完成打tag；禁止把未经验证的代码直接提交到main分支。

代码纪律：新模块遵循现有ES Module风格；变量命名语义化；关键算法写注释；不引入未在工单中要求的依赖；不改变现有UI风格。

文档纪律：每个工单完成时在docs/开发日志中记录改动、验证结果与遗留问题；每周五更新进度表。

验收纪律：验收必须可复现，验收人实际操作或运行命令后签字确认；验收未通过不得进入下一工单。

# 附录A  项目文件地图

以下为施工后的目标目录结构。标注“新”的为本次施工新增。

项目根/

├── index.html                # 主入口（新增工坊入口）

├── package.json             # 新增tailwindcss、@tensorflow/tfjs、@mediapipe/*

├── tailwind.config.js       # 新：Tailwind配置（preflight关闭）

├── vite.config.js           # 已有（扩展PostCSS与新chunk分组）

├── css/

│   ├── style.css             # 已有原生CSS

│   └── tailwind.css          # 新：Tailwind入口

├── js/

│   ├── main.js               # 已有主入口

│   ├── router.js             # 已有（新增三路由）

│   ├── camera/               # 新：相机交互层

│   │   ├── camera-manager.js

│   │   ├── camera-permission.js

│   │   ├── camera-preview.js

│   │   └── camera-capture.js

│   ├── composition/          # 新：构图算法层

│   │   ├── composition-rules.js

│   │   ├── composition-scoring.js

│   │   ├── composition-overlay.js

│   │   ├── scene-presets.js

│   │   ├── subject-detector.js

│   │   └── pose-tracker.js

│   ├── photo-edit/           # 新：AI修图层

│   │   ├── tf-backend.js

│   │   ├── enhance.js

│   │   ├── filter-presets.js

│   │   └── edit-manager.js

│   ├── ai-assistant.js        # 已有（扩展摄影教练）

│   ├── publish.js             # 已有（改造发布闭环）

│   ├── gallery.js             # 已有（展示新字段）

│   └── ...其余保留模块

├── data/artworks.js          # 已有（扩展captureInfo等字段）

├── public/

│   ├── mediapipe/            # 新：MediaPipe离线化

│   └── models/               # 新：TF.js模型离线化

├── server/server.js          # 已有Edge TTS

├── tests/                    # 已有（新增camera/composition等spec）

├── gesture-pixel/            # 已有（经验来源，不修改）

└── docs/                     # 已有（新增开发日志）

# 附录B  关键命令速查

表B-1  开发环境关键命令（Windows PowerShell）

| 操作 | 命令 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 安装依赖 | npm install | 在项目根目录执行 |
| 新增依赖 | npm install -D tailwindcss@3 postcss autoprefixer | Tailwind用v3稳定版 |
| 新增AI依赖 | npm install @tensorflow/tfjs | TensorFlow.js核心 |
| 启动开发 | npm run dev | 默认localhost:5173 |
| 构建 | npm run build | 输出到dist/ |
| 测试 | npx playwright test | 需先启动dev或配置webServer |
| 包体分析 | npx vite-bundle-visualizer | 生成stats.html |
| 启动TTS | node server/server.js | 端口3001 |
| 渲染Word验收脚本 | C:\Users\86159\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe 脚本.py | 本机Python 3.11带python-docx |

PowerShell环境注意：不支持&&与||串联命令，多步操作须拆成多条命令分别执行；curl为Invoke-WebRequest别名，需要原生curl时使用curl.exe。

# 附录C  VibeCoding经验来源

本说明书第2章方法论综合自以下公开实践经验：

标准工作流：探索（Plan Mode只读建立上下文）→规划（规格驱动）→执行（小步快跑一次一个模块）→验证（运行测试/审查差异）→提交；“需求→AI生成→运行→报错回贴修正”迭代闭环。

多Agent分工：先串行再并行；Scout（只找线索不改代码）、Builder（只做实现最小改动）、Verifier（只审查找问题跑验证）三角色，职责独立、边界清晰、person.md定义角色；产品→架构→编码→测试→评审流水线，各Agent独立会话独立上下文。

提示词要点：用“用户-场景-问题-解决方案”四要素描述需求避免模糊；输入/输出/禁止事项明确约束；先出方案再写代码；修复bug时贴完整报错日志；人工审查关键结果（数据正确性、业务规则、权限、敏感信息、资源泄漏、回滚）。

工程化纪律：需求精确定义、规格文档先于代码、验证失败先定位原因再修复、沉淀反馈、Git提交规范。